附件2

项目支出绩效目标申报表样
（2023年度）

填报单位（盖章）：西藏昌都市畜牧总站

| 项目名称 | 昌都市布鲁氏菌病防控工作专项经费 |  | 项目属性 | 新增项目 R 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市农业农村局 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 西藏昌都市畜牧总站 |  | 项目负责人 | 斯郎江措 |  |  | 联系电话 | 4821816 |  |  |
| 项目起止时间 | 2023.1-2023.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 | 合计 |  |  | 财政拨款 | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2023-2026 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 防治畜禽疾病、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 通过开展全市流行病学调查监测手段，确定我市疫苗免疫区和非免疫区，进一步开展强制免疫、消毒灭源工作，为我市布病防控奠定基础。确保到2026年，区内畜间布病总体流行率有效降低，牛羊群体健康水平明显提高，个体阳性率控制在0.4%以下，群体阳性率控制在7%以下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 文件依据为：《西藏自治区畜间布鲁氏菌病防控五年防控行动方案（2022-2026年）》，根据该文件要求，布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属细菌感染引起的人畜共患传染病，是当前我国重点防控的人畜共患传染病之一。通过开展流行病学监测排查、开展强制免疫、定期开展消毒灭源、加强布病防控宣传培训等重点工作，完成免疫指标、净化指标、宣传培训指标、能力建设指标等各项工作指标，完成到2026年区内畜间布病总体流行率有效降低，牛羊群体健康水平明显提高，个体阳性率控制在0.4%以下，群体阳性率控制在7%以下的总体目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 单位职能 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 扎实做好牛羊群体免疫工作强化备案管理，健全免疫档案，开展免疫评价，确保免疫密度和效果，提升群体抵抗力，切实打牢布病防控基础，如期完成畜间布病防控目标任务，保障我市畜牧业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 通过开展全市流行病学调查监测排查手段，确定我市疫苗免疫区和非免疫区，进一步开展强制免疫、消毒灭源工作，为我市布病防控奠定基础。 |  | 2023.1 |  |  |  | 2023.12 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障畜牧业生产安全、公共卫生安全和生物安全 |  |  | 完成全市布病流调，确定免疫区和非免疫区，免疫地区免疫密度常年保持在90%以上，免疫建档率100%,免疫奶牛场备案率100%，免疫评价工作100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 全市1142个行政村流调采样数 |  |  | 2.3万份 |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫奶牛场备案率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫建档率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 采样监测覆盖牛羊调出和养殖大县 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点职业人群防治知晓率 |  |  | ﹥90% |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 强化免疫监测 |  |  | 确定强制免疫区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫评价工作开展率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 个体阳性率 |  |  | ﹤0.4% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 差旅费（万元） |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 劳务费（万元） |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测、采样所需试剂、耗材等物资采购费（万元） |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传资料费（万元） |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务用车运行维护费（万元） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 畜牧业高质量发展 |  |  | 增收增效 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 从业人员身体状况 |  |  | 身体健康 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 无疫奶牛场 |  |  | ﹥30% |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | ≥3年 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 确保养殖业健康发展 |  |  | 95% |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 全市1142个行政村流调采样数 |  |  | 2.3万份 |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫奶牛场备案率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫建档率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 采样监测覆盖牛羊调出和养殖大县 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点职业人群防治知晓率 |  |  | ﹥90% |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 强化免疫监测 |  |  | 确定强制免疫区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 免疫评价工作开展率 |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 群体阳性率 |  |  | ﹤7% |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 差旅费 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 劳务费 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检测、采样所需试剂、耗材等物资采购费（万元） |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务用车运行维护费 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣传资料费（万元） |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 畜牧业高质量发展 |  |  | 增收增效 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 从业人员身体状况 |  |  | 身体健康 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 无疫奶牛场 |  |  | ﹥30% |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | ≥3年 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 确保养殖业健康发展 |  |  | 95% |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：           联系电话：     填报日期：2022年8月27日