## 附件2延续项目申报表
附件2
西藏自治区本级部门延续项目支出预算绩效目标申报表
（ 2023 年度）
填报日期：2022年9月23日 |  |  |  |  | 填报人及联系电话：魏治镭 |  | 0895-4821858
项目名称 |  |  | 昌都市食用菌制种基地运行经费
主管部门及代码 |  |  | 昌都市农业农村局 701001 |  | 实施单位 |  | 西藏昌都市农业科学研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2023年1月-12月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 240 | 年度资金总额： |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 | 240 | 其中：财政拨款 |  | 80
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2022年—2024年） |  |  |  | 年度目标
| 1、筛选适合本地栽培的食用菌品种6个，示范食用菌栽培技术。 2、年产食用菌菌袋20万袋，建立食用菌示范基地。 3、开展食用菌种植技术培训2次，提升种植技术。 |  |  |  | 1、筛选适合本地栽培的食用菌品种3个，示范食用菌栽培技术。 2、年产食用菌菌袋10袋，建立食用菌示范基地。 3、开展食用菌种植技术培训2次，提升种植技术。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 筛选适合本地栽培的食用菌品种 | 6个 | 数量指标 | 筛选适合本地栽培的食用菌品种 |  | 3个
|  |  | 产食用菌菌袋 | 200000袋 |  | 产食用菌菌袋 |  | 100000袋
|  |  | 开展食用菌栽培技术培训 | 4次 |  | 开展食用菌栽培技术培训 |  | 2次
|  | 质量指标 | 确保适合本地栽培品种6个 | 100% | 质量指标 | 确保适合本地栽培品种3个 |  | 100%
|  |  | 确保食用菌菌包出菇率 | 90% |  | 确保食用菌菌包出菇率 |  | 90%
|  |  | 确保参训人员合格率 | 90% |  | 确保参训人员合格率 |  | 90%
|  | 时效指标 | 2023年2月前完成相关材料采购准备，完成总目标20% | 20% | 时效指标 | 2月前完成相关材料采购准备，完成总目标20% |  | 20%
|  |  | 2023年11月前完成相关菌种制备，种植、示范等工作，完成总目标60% | 60% |  | 11月前完成菌种制备，种植、示范等工作，完成总目标60% |  | 60%
|  |  | 2023年12月底前完成年度总结、整理项目资料形成项目总结 | 20% |  | 12月底前完成年度总结、整理项目资料形成项目总结 |  | 20%
|  | 成本指标 | 所用材料费及电费 | 88.32万元 | 成本指标 | 所用材料费及电费 |  | 44.16万元
|  |  | 所需劳务费用 | 55.20万元 |  | 所需劳务费用 |  | 27.60万元
|  |  | 培训及其他不可预见费用 | 16.08万元 |  | 培训及其他不可预见费用 |  | 8.04万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年产新鲜食用菌16万斤，促进增收 | 64.00万元 | 经济效益 指标 | 年产新鲜食用菌16万斤，促进增收 |  | 32万元
|  |  | 吸收临时就业80人，人均增收 | 1.00万元 |  | 吸收临时就业40人，人均增收 |  | 5000元
|  | 社会效益 指标 | 吸收临时就业 | 80人 | 社会效益 指标 | 吸收临时就业 |  | 40人
|  |  | 丰富群众菜篮子 | 100% |  | 丰富群众菜篮子 |  | 100%
|  |  | 新品种、新技术试验示范 | 100% |  | 新品种、新技术试验示范 |  | 100%
|  | 生态效益 指标 | 利用农作物秸秆 | 40吨 | 生态效益 指标 | 利用农作物秸秆 |  | 20吨
|  |  | 菌渣、废菌包还田 | 10吨 |  | 菌渣、废菌包还田 |  | 5吨
|  |  | 有效提高可利用农业废弃物利用率 | 显著 |  | 有效提高可利用农业废弃物利用率 |  | 显著
|  | 可持续影响 指标 | 持续提升可利用农业废弃利用率 | 显著 | 可持续影响 指标 | 持续提升可利用农业废弃利用率 |  | 显著
|  |  | 持续丰富群众菜篮子 | 100% |  | 持续丰富群众菜篮子 |  | 100%
|  |  | 持续提高种植户生产水平 | 100% |  | 持续提高种植户生产水平 |  | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 食用菌种植企业、种植户及项目区群众 | 100% | 服务对象 满意度指标 | 食用菌种植企业、种植户及项目区群众 |  | 100%