附件2

项目支出绩效目标申报表样

（2023年度）

填报单位（盖章）：西藏昌都市农业科学研究所

| 项目名称 | 西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费 |  | 项目属性 |  | 新增项目£ 延续项目 R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市农业农村局 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 西藏昌都市农业科学研究所 |  | 项目负责人 |  | 金剑波 |  | 联系电话 | 13908952687 |  |  |
| 项目起止时间 | 2022年1月—2024年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 | 合计 |  | 财政拨款 |  | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2022—2024 | 300.00 |  | 300.00 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2023 | 99.00 |  | 99.00 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 单位职能概述 | 西藏昌都市农业科学研究所是昌都市唯一从事基础性农业科学研究的科研单位。主要承担国家、自治区青稞、小麦、玉米、油菜等作物的引种试验、区域试验、生产示范、病虫害防治、土壤肥料、栽培技术研究、杂交育种，蔬菜、果树、食用菌栽培及农牧民科技培训等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | ### 1. 昌都及西藏境内桑种质资源收集和评价；2. 西藏（昌都）种质资源库建设；3.多元化用途桑树优势品种选育；4. 昌都特殊生境桑树高效栽培技术体系研发建立；5. 苗木繁殖工程；6. 规模化栽培示范；7. 大力发展桑产业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 桑树是经济价值高、适宜多元化开发的代表性树种。桑叶长期以来主要用于养蚕取丝，为我国经济社会发展做出了历史性重要贡献，至今种桑养蚕在广大农村尤其是西部地区仍具深厚基础，是解决“三农”问题和社会主义新农村建设的特色产业，是精准扶贫、安民富民的首选项目之一；食用方面，桑叶菜、桑叶面、桑叶茶等开发日益成熟，深受欢迎；饲用方面，桑叶饲料的产业化研发进展迅速，在反刍动物、家禽、鱼类养殖中显示出广阔应用前景，联合国粮农组织先后两次召开学术会议，推动应用桑叶资源发展畜牧生产；桑果营养价值高，鲜桑果、桑果酒、桑果酱、桑葚干、桑果饮料等产品门类众多，市场需求旺盛；桑葚、桑枝、桑根、桑皮等富含活性物质，自古就被作为中药材应用，具有良好的药效和保健作用。大力发展生态桑产业，在显著改善西藏牧区生态环境的同时，将有力促进桑叶、桑果、桑枝等的多元化、高值化开发利用，带动种植、养殖、加工、物流、旅游、餐饮等民生行业的同步发展，促进牧民安居乐业，拓宽牧民增收渠道，经济社会意义重大。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 项目为西藏昌都高原生态桑产业发展院士专家团队创新中心为依托，申报单位是昌都市专业从事基础性农业科学研究的科研单位，科研力量强；项目参与单位--西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院，是国际知名的蚕桑学科研机构，是引领国际国内蚕桑学科发展的中核机构。西南大学蚕桑纺织与生物质科学学院近年来在桑树学领域取得了包括桑树基因组在内的诸多国际领先成果，培育了嘉陵40号、嘉陵30号等系列桑树品种，获得包括国家科技进步二等奖在内的十余项奖励。藏东地区是西藏重要的传统农牧区，昌都地区亚温带亚湿润气候是高原农作物引种栽培和驯化选育的理想之地。加之昌都地区野生桑品种资源丰富，极大的便利和支撑了新桑品种的选育。本项目经过前期反复调研和论证，规划设计科学，科技支撑强劲，目标切实可行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 桑树耐贫瘠盐碱和高寒，是优良的生态树种；桑果营养丰富，具有补肝益肾、生津润燥、乌发明目等诸多功效，是价值极高的特色水果。选育适宜藏东地区的果桑品种并栽培推广，是建设昌都生态经济和农牧经济的必然选择。项目的实施可以更好的促进昌都市一二三产融合，是带动昌都地区传统农牧业发展，带动农牧民脱贫致富和安居乐业的最佳选择。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 完善高效栽培技术体系，形成苗木繁殖工程，联合市林业和草原局苗圃基地，建设优质桑苗繁殖苗圃基地，通过实生苗及嫁接苗的繁育，购买优质桑树种子或穗条，在本土繁育，实行新植与改造并举、规模与质量并重，采取统一规划、统一苗木、统一规格、统一施肥、统一管护“五统一”的方式大力繁殖优质桑品种，实现桑苗就地供应，降低成本，提高成活率，满足周边地区优质桑苗的供应。研究形成快速、低干、密植、丰产桑树栽培技术体系和直播草本化栽培技术体系，最终构建一套特色鲜明、高产高效、科学完备、可持续发展的桑树栽培管理技术体系。 |  | 2022年1月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |
|  | 规模化栽培示范，形成完成产业选择土壤和供水条件具备、集中成片的区域，建设优质高产果桑种植基地，以满足桑果鲜销和加工的市场需求；发展果桑采摘示范园，供休闲观光旅游，吸引游客；在放养牧区、农牧结合区和交通道路沿线建立规模化饲料桑示范基地；大规模建设绿色防护林带等生态桑示范基地。将有力促进桑叶、桑果、桑枝等的多元化、高值化开发利用，带动种植、养殖、加工、物流、旅游、餐饮等民生行业的同步发展，促进农牧民安居乐业，拓宽农牧民增收渠道。 |  | 2023年1月 |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |
|  | 通过龙头带动、打造品牌、创新模式、产业延伸“多轮驱动”促进桑产业发展。逐步建立“公司+基地+农户”，“公司+农户”，“合作经济组织+农户”模式的生产模式，建立企业与农户利益共享、风险共担的长效机制；以生态桑园和蚕桑产品为主体，逐步生产桑产品，建立生态循环产业链。 |  | 2024年1月 |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 1.重点突出生态桑在昌都市生态环境改善的作用。 2.合理利用桑树的枝、皮、叶、果等生物资源，发展高效饲料桑产业和果桑产业，实现生态桑产业的绿色循环发展。 3.构建以生态桑为基础，以桑饲料产业和桑果业为重点，融合农牧业、加工业、旅游业共促发展的全新生态桑产业，实现产业化发展和运营，实现生态效益和经济效益双赢。 。 |  |  |  | 规模化栽培示范，形成完成产业选择土壤和供水条件具备、集中成片的区域，建设优质高产果桑种植基地，以满足桑果鲜销和加工的市场需求；发展果桑采摘示范园，供休闲观光旅游，吸引游客；在放养牧区、农牧结合区和交通道路沿线建立规模化饲料桑示范基地；大规模建设绿色防护林带等生态桑示范基地。将有力促进桑叶、桑果、桑枝等的多元化、高值化开发利用，带动种植、养殖、加工、物流、旅游、餐饮等民生行业的同步发展，促进农牧民安居乐业，拓宽农牧民增收渠道 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 桑果采摘基地 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 育苗 |  | 40000株 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目存续期内，完成市林草局苗圃基地、农科所基地育苗、品比基地和区域试验园建设；带动农民增收、脱贫。 |  | 西南大学品比园5亩，育苗园5亩，农科所试验园20亩，市林草局苗圃基地300亩桑树管理，带动贫困户80户。 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 购买桑树种子或苗、化肥农药等以及劳动力成本。 |  |  | 500元/斤、化肥农药700元/亩，劳动力投入2000元/亩。 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 育苗繁育工程建设中，可增加农民收入。 |  |  | 农民在基地打工，以劳务费的形式增加收入。 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 向农户提供桑树苗木（实生苗、嫁接苗），带动农民发展桑树产业。 |  |  | 丰富昌都农产品市场品种，解决一部分饲草料短缺问题，拓展农业科研领域，拓宽农民增收渠道。 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 改善当地种植业结构，形成生态绿色农业新业态。 |  |  | 可大面积向农牧民推广种植。 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 构建以生态桑为基础，以桑饲料产业和桑果业为重点，融合农牧业、加工业、旅游业共促发展的全新生态桑产业，实现产业化发展和运营，实现生态效益和经济效益双赢。 |  |  | 带动特色果桑农产品加工业和生态旅游业；桑枝叶作为畜禽饲料补充，带动当地畜牧产业发展，并且带动当地旅游业的发展。 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 | 在昌都地区进行栽培示范，对农牧民进行桑树栽培技术指导培训。 |  |  | 培训农牧民300人次，提高农牧民种植技术，向昌都市场提供高质量农产品。 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 桑果采摘基地 |  |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 育苗 |  |  | 12000株 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目存续期内，完成市林草局苗圃基地、农科所基地育苗、品比基地和区域试验园建设；带动农民增收、脱贫。 |  |  | 西南大学品比园5亩，育苗园5亩，农科所试验园20亩，市林草局苗圃基地300亩桑树管理，带动贫困户80户。 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 购买桑树种子或苗、化肥农药等以及劳动力成本。 |  |  | 500元/斤，300株/亩、化肥农药700元/亩，劳动力投入2000元/亩。 |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 育苗繁育工程建设中，可增加农民收入。 |  |  | 农民在基地打工，以劳务费的形式增加收入。 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 向农户提供桑树苗木（实生苗、嫁接苗），带动农民发展桑树产业。 |  |  | 丰富昌都农产品市场品种，解决一部分饲草料短缺问题，拓展农业科研领域，拓宽农民增收渠道。 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 改善当地种植业结构，形成生态绿色农业新业态。 |  |  | 可大面积向农牧民推广种植。 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 构建以生态桑为基础，以桑饲料产业和桑果业为重点，融合农牧业、加工业、旅游业共促发展的全新生态桑产业，实现产业化发展和运营，实现生态效益和经济效益双赢。 |  |  | 带动特色果桑农产品加工业和生态旅游业；桑枝叶作为畜禽饲料补充，带动当地畜牧产业发展，并且带动当地旅游业的发展。 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 在昌都地区进行栽培示范，对农牧民进行桑树栽培技术指导培训。 |  |  | 培训农牧民300人次，提高农牧民种植技术，向昌都市场提供高质量农产品。 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：黄熙浩        联系电话：18280136468        填报日期：2022年9月22日