## 附件2延续项目申报表
附件2
西藏自治区本级部门延续项目支出预算绩效目标申报表
（20223年度）
填报日期：2022年9月28日 |  |  |  |  | 填报人及联系电话：朱红勋 |  | 0895-4821858
项目名称 |  |  | 世界第三极云朵玫瑰示范基地项目项目
主管部门及代码 |  |  | 昌都市农业农村局701001 |  | 实施单位 |  | 西藏昌都市农业科学研究所
项目属性 |  |  | 新建项目 |  | 项目期 |  | 2023年1月—2025年12月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 93.8655 | 年度资金总额： |  | 31.2885
|  |  | 其中：财政拨款 | 93.8655 | 其中：财政拨款 |  | 31.2885
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2025年） |  |  |  | 年度目标
| 通过本项目的实施达成以下目标: 1.在昌都市农业科学研究所建成有一定规模的云朵玫瑰育苗基地，为下一步在全市扩大推广面积提供优质种苗。 2.把昌都市农业科学研究所打造成西藏第一个云朵玫瑰育繁推一体的种植、加工样板基地，并培育出自己的高原云朵玫瑰品种。 |  |  |  | 1.采购引进一批云朵玫瑰对目前约3000株并进行日常养护 2.采取侧枝扦插、压条等方式繁育成功种苗200株。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 云朵玫瑰种植规模 | 5000株 | 数量指标 | 采购玫瑰苗木 |  | 3000株
|  |  | 繁育新增云朵玫瑰 | 600株 | 数量指标 | 繁育新增云朵玫瑰 |  | 200株
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥40% | 质量指标 | 苗木成活率 |  | ≥40%
|  | 质量指标 | 种植技术掌握度 | 100% | 质量指标 | 种植技术掌握度 |  | ≥80%
|  | 时效指标 | 每年1-3月第一次施肥、项目相关材料的集中采购 | 20% | 质量指标 | 2023年1-3月第一次施肥、项目相关材料的集中采购 |  | 20%
|  | 时效指标 | 每年年3-11月完成压条、扦插及日常养护管理等工作 | 60% | 质量指标 | 2023年1-4月第一次施肥、项目相关材料的集中采购 |  | 60%
|  | 时效指标 | 每年12月完成试验数据记录汇总及年度总结 | 20% | 时效指标 | 2023年1-5月第一次施肥、项目相关材料的集中采购 |  | 20%
|  | 成本指标 | 材料费 | 52.50万元 | 成本指标 | 材料费 |  | 17.50万元
|  | 成本指标 | 电费 | 6.00万元 | 成本指标 | 电费 |  | 2.00万元
|  | 成本指标 | 水费 | 3.00万元 | 成本指标 | 水费 |  | 1.00万元
|  | 成本指标 | 劳务费 | 12.00万元 | 成本指标 | 劳务费 |  | 4.00万元
|  | 成本指标 | 差旅费 | 9.87万元 | 成本指标 | 差旅费 |  | 3.29万元
|  | 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 1.4955万元 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  | 0.4985万元
|  | 成本指标 | 其他支出 | 9.00万元 | 成本指标 | 其他支出 |  | 3.00万元
|  | 经济效益 指标 | 增加农民收入，吸收临时就业人员 | 750人次 | 经济效益 指标 | 增加农民收入，吸收临时就业人员 |  | 250人次
|  | 社会效益 指标 | 云朵玫瑰产业规模 | 稳定壮大 | 社会效益 指标 | 云朵玫瑰产业规模 |  | 逐步形成
|  | 社会效益 指标 | 农业科研教学基地，技术转换 | 逐步提高 | 社会效益 指标 | 农业科研教学基地，技术转换 |  | 逐步提高
|  | 生态效益指标 | 人居环境 | 逐步改善 | 生态效益指标 | 项目区农业环境 |  | 逐步改善
|  | 生态效益指标 | 产业生态效益 | 显著提高 | 生态效益指标 | 产业生态效益 |  | 逐步提高
|  | 可持续影响 指标 | 农牧民收入 | 持续提高 | 可持续影响 指标 | 科技创新，农业技能提高 |  | 100%
| 满意度指标 | 参观学习基地人员满意度 |  | >95% | 参观学习基地人员满意度 | 参观学习基地人员满意度 |  | >95%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与群众满意度 | >95% | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | >95%